## Planning & Journal
Domaine | Tâche | État | Heures planifiées | Heures réalisées | Dérive
Cahier des Charges | Rédaction de l'introduction du projet | Terminé | 8 | 6 | -25%
Cahier des Charges | Rédation des éléments généraux | Terminé | 2 | 2.5 | 25%
Cahier des Charges | Rédation des éléments d'études | Terminé | 4 | 4.5 | 12.5%
Cahier des Charges | Définition des besoins fonctionnels | Terminé | 16 | 14.5 | -9.375%
Cahier des Charges | Définition des besoins non-fonctionnels | Terminé | 8 | 3.5 | -56.25%
Cahier des Charges | Analyse des extensions possibles | Terminé | 4 | 4.5 | 12.5%
Analyse | Relecture et corrections | Terminé | 1 | 2 | 100%
Planification | Macro-planning | Terminé | 1 | 1 | 0%
Analyse | Maquettage, choix du framework | Terminé | 8 | 6 | -25%
Analyse | Mise en place de Tailwind CSS | Terminé | 1 | 2 | 100%
Analyse | Mise en place de Netlify | Terminé | 1 | 1 | 0%
Analyse | Maquette, squelette général | Terminé | 4 | 3.5 | -12.5%
Analyse | Applications web « State-of-the-Art », Historique | Terminé | 2 | 3 | 50%
Analyse | Applications web « State-of-the-Art », Architecture | Terminé | 8 | 6.5 | -18.75%
Analyse | Charte graphique | Terminé | 2 | 2 | 0%
Analyse | Frameworks | Terminé | 4 | 6 | 50%
Analyse | JavaScript, Frameworks Front-end | Terminé | 8 | 7 | -12.5%
Analyse | JavaScript, Frameworks Back-end | Terminé | 4 | 6 | 50%
Analyse | Choix du framework back-end | Terminé | 2 | 2 | 0%
Analyse | Relecture et corrections | Terminé | 1 | 2 | 100%
Analyse | Maquette, page de login | Terminé | 2 | 2.5 | 25%
Analyse | Refactorisation générale de la documentation | Terminé | 4 | 4 | 0%
Analyse | Système de gestion de base de données | Terminé | 16 | 12.5 | -21.88%
Analyse | Multilinguisme | Terminé | 4 | 3 | -25%
Analyse | Tests technologiques | Terminé | 8 | 9.5 | 18.75%
Analyse | Corrections et ajouts sur les user stories | Terminé | 2 | 2 | 0%
Plannification | Sprints | Terminé | 4 | 3 | -25%
Analyse | Mise en place SCRUM (Trello) | Terminé | 2 | 2 | 0%
Rendu intermédiare | Mise en place du repo Github | Terminé | 1 | 1 | 0%
Analyse | Environnements d’exécutions | Terminé | 2 | 1.5 | -25%
Rendu intermédiare | Relecture et corrections | Terminé | 2 | 2 | 0%
Conception | Test technos API + mise en place d'Express | Terminé | 4 | 4 | 0%
Analyse | Tests technologiques React.js | Terminé | 4 | 5 | 25%
Analyse | Tests technologiques Vue.js | Terminé | 4 | 4.5 | 12.5%
Analyse | Tests technologiques Angular | Terminé | 4 | 6.5 | 62.5%
Analyse | Choix du framework front-end | Terminé | 2 | 4 | 100%
Réalisation | Mise en place d'Express | Terminé | 4 | 6 | 50%
Analyse | Logotype | Terminé | 1 | 1.5 | 50%
Analyse | Etude de marché | En cours | 8 | 2.5 | -68.75%
Réalisation | Docker avec MariaDB + Neo4j | Terminé | 2 | 2 | 0%
Modélisation | Diagrammes de classe | À faire | 4 | 0 | -100%
Modélisation | Diagrammes de cas d'utilisation | À faire | 4 | 0 | -100%
Modélisation | Diagrammes de séquence | À faire | 4 | 0 | -100%
Réalisation | Express, mise en place de la structure | Terminé | 2 | 3 | 50%
Réalisation | Express, authentification | Terminé | 16 | 18 | 12.5%
Réalisation | Express, définition des modèles DB | Terminé | 4 | 5 | 25%
Réalisation | Mise en place front-end + test de déploiement | Terminé | 4 | 6 | 50%
Réalisation | Express, endpoints /profile | Terminé | 4 | 4 | 0%
Réalisation | Rédaction de tests unitaires | Terminé | 16 | 15 | -6.25%
Réalisation | Express, endpoints /users | Terminé | 2 | 4 | 100%
Réalisation | Ajout de Neo4j et de Neode | Terminé | 2 | 3 | 50%
Réalisation | Surcharge des endpoints existants avec Neode | Terminé | 4 | 4 | 0%
Réalisation | Création des endpoints /projects | Terminé | 8 | 12 | 50%
Réalisation | Création des endpoints /teams | Terminé | 4 | 5 | 25%
Réalisation | Générations de données a l'aide de Faker | Terminé | 4 | 3 | -25%
Réalisation | Création des endpoints restants | Terminé | 8 | 6 | -25%
Réalisation | Mise à jour des relations Neo4j (Cypher) | Terminé | 2 | 2 | 0%
Réalisation | Dockerization de l'API Express | Terminé | 2 | 2 | 0%
Réalisation | [S2] Epic 1 : Création d’un compte et authentification | Terminé | 8 | 8 | 0%
Réalisation | Mise en place structure des composants | Terminé | 2 | 1 | -50%
Réalisation | Mise en place multilingue + gestion messages d'erreurs | Terminé | 4 | 5 | 25%
Réalisation | Mise en place du dashboard et de la navigation | Terminé | 4 | 2.5 | -37.5%
Réalisation | [S2] Epic 2 : Gestion de profil | Terminé | 16 | 12.5 | -21.88%
Réalisation | [S2] Epic 6 : Dépôt des livrables | Terminé | 4 | 2.5 | -37.5%
Réalisation | [S2] Epic 3 : Soumission de projets | Terminé | 4 | 4 | 0%
Réalisation | [S2] Epic 5 : Soumission de candidature | Terminé | 2 | 1.5 | -25%
Réalisation | [S2] Epic 4 : Évaluation d’une équipe de développeurs | Terminé | 4 | 2.5 | -37.5%
Réalisation | Gestion des tokens, reconnexion, stockage de la session | Terminé | 2 | 3 | 50%
Réalisation | Amélioration du chargement initial des données | Terminé | 4 | 3.5 | -12.5%
Réalisation | [S3] Gestion des requêtes et traitement des erreurs | Terminé | 4 | 3 | -25%
Réalisation | [S3] Mettre en place la connexion entre les interface et l’API | Terminé | 8 | 6.5 | -18.75%
Réalisation | [S3] Intégrer les différents endpoints de l’API aux interfaces | Terminé | 24 | 24 | 0%
Réalisation | [S3] Project and teams relations CRUD | Terminé | 4 | 5 | 25%
Réalisation | [S3] Notifications service | Terminé | 4 | 5 | 25%
Réalisation | [S3] Tests & bug fix | Terminé | 8 | 8 | 0%
Réalisation | [S4] Peupler la base de données avec des données provisoires | Terminé | 4 | 3.5 | -12.5%
Réalisation | [S4] Créer des relations entre les différentes données | Terminé | 4 | 2.5 | -37.5%
Réalisation | [S4] Mettre en place un algorithme de recommandations | Terminé | 16 | 13.5 | -15.62%
Documentation | [S4] Documenter les tests réalisés | Terminé | 4 | 4.5 | 12.5%
Documentation | [S5] Documenter la réalisation et les tests | En cours | 32 | 23.5 | -26.56%
Tests | [S5] Peupler la base de données avec des données provisoires | À faire | 4 | 0 | -100%
Tests | [S5] Tester l’application dans son ensemble et réaliser des ajustements | À faire | 24 | 1 | -95.83%
Déploiement | Déploiement de l'API sur un serveur privé (Synology) | Terminé | 2 | 6.5 | 225%
Déploiement | Test de connexion entre Netlify et l'API | À faire | 2 | 1 | -50%
|  | TOTAL | 461 | 410 | -11.06%