## Planning & Journal
Domaine | Tâche | État | Heures planifiées | Heures réalisées | Dérive
Cahier des Charges | Rédaction de l'introduction du projet | Terminé | 2 | 2 | 100%
Cahier des Charges | Rédation des éléments généraux | Terminé | 1 | 1 | 100%
Cahier des Charges | Rédation des éléments d'études | Terminé | 1 | 2 | 200%
Cahier des Charges | Définition des besoins fonctionnels | Terminé | 2 | 2 | 100%
Cahier des Charges | Définition des besoins non-fonctionnels | Terminé | 1 | 1 | 100%
Cahier des Charges | Analyse des extensions possibles | Terminé | 1 | 1 | 100%
Planification | Macro-planning | Terminé | 0.5 | 1 | 200%
Analyse | Maquettage, choix du framework | Terminé | 3 | 3.5 | 116.7%
Analyse | Mise en place de Tailwind CSS | Terminé | 1 | 1 | 100%
Analyse | Mise en place de Netlify | Terminé | 0.5 | 0.5 | 100%
Analyse | Maquette, squelette général | Terminé | 1 | 2 | 200%
Analyse | State of the Art JS, tour d'horizon | En cours | 4 | 2 | 50%
Analyse | State of the Art JS, Frameworks JS | En cours | 6 | 0 | 0%
Analyse |  | En cours | 100 |  | 0%
Modélisation |  | À faire | 75 |  | 0%
Conception |  | À faire | 75 |  | 0%
Réalisation |  | À faire | 100 |  | 0%
Tests |  | À faire | 75 |  | 0%
|  | TOTAL | 449 | 19 | 4.232%