## Planning & Journal
Domaine | Tâche | État | Heures planifiées | Heures réalisées | Dérive
Cahier des Charges | Rédaction de l'introduction du projet | Terminé | 8 | 6 | 75%
Cahier des Charges | Rédation des éléments généraux | Terminé | 2 | 2.5 | 125%
Cahier des Charges | Rédation des éléments d'études | Terminé | 4 | 5 | 125%
Cahier des Charges | Définition des besoins fonctionnels | Terminé | 16 | 12 | 75%
Cahier des Charges | Définition des besoins non-fonctionnels | Terminé | 8 | 2 | 25%
Cahier des Charges | Analyse des extensions possibles | Terminé | 4 | 4.5 | 112.5%
Analyse | Relecture et corrections | Terminé | 1 | 2 | 200%
Planification | Macro-planning | Terminé | 1 | 1 | 100%
Analyse | Maquettage, choix du framework | Terminé | 8 | 5 | 62.5%
Analyse | Mise en place de Tailwind CSS | Terminé | 1 | 2 | 200%
Analyse | Mise en place de Netlify | Terminé | 1 | 1 | 100%
Analyse | Maquette, squelette général | Terminé | 4 | 3.5 | 87.5%
Analyse | Applications web « State-of-the-Art », Historique | Terminé | 2 | 3 | 150%
Analyse | Applications web « State-of-the-Art », Architecture | Terminé | 8 | 6.5 | 81.25%
Analyse | Charte graphique | Terminé | 2 | 2 | 100%
Analyse | Frameworks | Terminé | 4 | 6 | 150%
Analyse | JavaScript, Frameworks Front-end | Terminé | 8 | 7 | 87.5%
Analyse | JavaScript, Frameworks Back-end | Terminé | 4 | 6 | 150%
Analyse | Choix des frameworks | Terminé | 2 | 2 | 100%
Analyse | Relecture et corrections | Terminé | 1 | 2 | 200%
Analyse | Maquette, page de login | Terminé | 2 | 2.5 | 125%
Analyse | Refactorisation générale de la documentation | Terminé | 4 | 4 | 100%
Analyse | Système de gestion de base de données | Terminé | 16 | 12 | 75%
Analyse | Multilinguisme | Terminé | 4 | 3 | 75%
Analyse | Tests technologiques | Terminé | 8 | 7 | 87.5%
Analyse | Corrections et ajouts sur les user stories | Terminé | 2 | 2 | 100%
Plannification | Sprints | Terminé | 4 | 3 | 75%
Analyse | Mise en place SCRUM (Trello) | Terminé | 2 | 2 | 100%
Rendu intermédiare | Mise en place du repo Github | Terminé | 1 | 1 | 100%
Analyse | Environnements d’exécutions | Terminé | 2 | 1 | 50%
Rendu intermédiare | Relecture et corrections | Terminé | 2 | 2 | 100%
Conception | Test technos API + mise en place d'Express | Terminé | 4 | 4 | 100%
Analyse | Tests technologiques React.js | En cours | 4 | 4 | 100%
Analyse | Tests technologiques Vue.js | À faire | 4 | 0 | 0%
Analyse | Tests technologiques Angular | À faire | 4 | 0 | 0%
Analyse | Etude de marché | À faire | 12 | 0 | 0%
Modélisation | Modèle de domaine | À faire | 4 | 0 | 0%
Modélisation |  | À faire | 45 |  | 0%
Conception |  | À faire | 40 |  | 0%
Réalisation |  | À faire | 125 |  | 0%
Tests |  | À faire | 75 |  | 0%
|  | TOTAL | 453 | 128.5 | 28.37%