## Planning & Journal
Domaine | Tâche | État | Heures planifiées | Heures réalisées | Dérive
Cahier des Charges | Rédaction de l'introduction du projet | Terminé | 2 | 2 | 100%
Cahier des Charges | Rédation des éléments généraux | Terminé | 1 | 1 | 100%
Cahier des Charges | Rédation des éléments d'études | Terminé | 1 | 2 | 200%
Cahier des Charges | Définition des besoins fonctionnels | Terminé | 2 | 2 | 100%
Cahier des Charges | Définition des besoins non-fonctionnels | Terminé | 1 | 1 | 100%
Cahier des Charges | Analyse des extensions possibles | Terminé | 1 | 1 | 100%
Planification | Macro-planning | En cours | 1 | 1 | 100%
Analyse |  | À faire | 125 |  | 0%
Modélisation |  | À faire | 75 |  | 0%
Conception |  | À faire | 75 |  | 0%
Réalisation |  | À faire | 100 |  | 0%
Tests |  | À faire | 75 |  | 0%
|  | TOTAL | 459 | 10 | 2.179%